## Hoja1
Backend | [11 empty] | Frontend
Sprint | Detalles | Tipo de caracteristica | Responsable | Prioridad | Progreso | Fecha inicio | FechaFin | Duracion | Estado | Notas | Revisor | Sprint | Detalles | Tipo de caracteristica | Responsable | Prioridad | Progreso | Fecha inicio | FechaFin | Duracion | Estado | Notas | Revisor
1 | Migraciones | Backend | Facundo Lopez | Alta | 95% | 2026-04-04 | 2026-04-15 | 6 dias | Falta revisión |  |  | 1 | Pantalla Login | Frontend | Lucio Requena | Medio-baja | 25% | 2025-03-28
2 | Models 1-21 | Backend | Lucio Requena, Nicolas Ibarlucia | Alta | 90% | 2026-04-18 | 2026-04-26 | 8 dias | Falta revisión y relaciones con los models faltantes |  |  | 2 | Pantalla Home (secretaria) | Frontend | Nicolas Ibarlucia | Alta | 80%
3 | Models 22-28 | Backend |  | Alta | 0% | 2026-04-18 | 2026-04-26 | 8 dias |  |  |  | 3 | Pantallas Carrera | Frontend |  | Alta | 0%
4 | Seeders | Backend |  | Alta | 0% | 2026-05-02 | 2026-05-10 | 8 dias |  |  |  | 4 | Pantallas Ciclo lectivo | Frontend |  | Baja | 0%
5 | Controllers | Backend |  | Alta | 0% | [6 empty] | 5 | Pantallas cursada | Frontend | Nicolas Ibarlucia | Alta | 15%
6 | Requests | Backend |  | Medio alta | 0% |  |  |  |  | Para validar campos obligatorios, formatos, duplicados, etc |  | 6 | Pantallas finales | Frontend |  | Baja | 0%
7 | Routes | Backend |  | Alta | 0% | [6 empty] | 7 | Pantallas alumnos | Frontend |  | Alta | 0%
8 | Services | Backend |  | Baja | 0% |  |  |  |  | Para simplificar controllers complejos |  | 8 | Pantallas Profesores | Frontend |  | Alta | 0%
9 | Middleware | Backend |  | Media | 0% |  |  |  |  | Para dar roles y servicios |  | 9 | Pantallas Constancia | Frontend |  | Baja | 0%
[12 empty] | 10 | Pantallas Mis datos | Frontend |  | Baja | 0%